**Отчет об исполнении плана**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,**

 **бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

 **«Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения» в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятий | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятий |
| Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| **Доступность услуг для инвалидов** |
| 1. | Обеспечить условия доступности услуг для инвалидов в соответствии с нормативными требованиями согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». | Обеспечение наличия:1. дооснащение пандуса бортиками по продольным краям маршей
2. расширить дверные проемы для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске
3. ремонтные работы по возможности открытия в санузле двери наружу
4. приобрести средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации:

- визуальные ориентиры (таблички, указатели, информационные стенды, световые оповещатели и пр.);- тактильные ориентиры (тактильные таблички, тактильные указатели, тактильные направляющие и пр.);- звуковые ориентиры (радиоинформаторов, речевое дублирование и пр.)  | По мере поступления денежных средствВ течение 2021-2024 | Заместитель директора - Гущо Ольга ВладимировнаГлавный бухгалтер – Семенова Оксана Владимировна  | 1. края лестничных маршей в отделении-интернат пгт.Пойковский 3 мкр., д. 47 дооснащены
2. не исполнено
3. не исполнено
4. Во всех зданиях учреждения установлены светодиодное табло «красное свечение», тактильные таблички с шрифтом Брайля, тактильные вывески на здания, информационные стенды и пиктограммы.

В трех зданиях пгт. Пойковский установлена уличная тактильно-звуковая информационно-справочная система. | 1. 2019 год
2. по мере поступления денежных средств
3. по мере поступления денежных средств
4. все остальные мероприятия по мере поступления денежных средств
 |

Гущо Ольга Владимировна, 89088902328