ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

ПРИКАЗ

«25» сентября 2017 г. №836-р

г. Ханты-Мансийск

Об организации работы по исполнению

Комплекса мер по оказанию комплексной помощи

детям группы риска с признаками

расстройства аутистического спектра

и расстройством аутистического спектра

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Во исполнение Комплекса мер по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и расстройством аутистического спектра в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденного приказом Депсоцразвития Югры от 10 июля 2017 года № 613-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий выполнения Комплекса мер по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и расстройством аутистического спектра в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - Комплекс мер) (приложение).

2. Определить бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Методический центр развития социального обслуживания», г. Сургут, ответственным за реализацию средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предусмотренных государственной программой автономного округа «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы», а также средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся источником софинансирования Комплекса мер.

3. Ответственным исполнителям плана мероприятий выполнения Комплекса мер обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий и представление отчета об исполнении в отдел организации социального обслуживания семьи и детей Депсоцразвития Югры за 3 рабочих дня до установленного срока.

4. Отделу бюджетного планирования и экономики государственных учреждений Депсоцразвития Югры обеспечить в 2017-2018 годы финансирование мероприятий Комплекса мер за средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предусмотренных государственной программой автономного округа «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры Т.А. Пономареву.

Директор С.А. Давиденко

Приложение

к приказу Депсоцразвития Югры

от 25 сентября 2017 г. №836-р

План мероприятий выполнения Комплекса мер по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и расстройством аутистического спектра в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | | | Ожидаемый результат | | Исполнители | Сроки | Объем финансирования (рублей) с | | |
| п/п |  | |  | реализации | указанием источников финансирования | | |
|  |  | |  |  | Всего | 2017 г. | 2018г. |
| 1 | Разработка и выпуск | | | Создание | | бюджетное учреждение | 1 декабря | 100 000 | 50 000 | 50 000 |
|  | информационно- | | | эффективного | | Ханты-Мансийского | 2017 года, | бюджет | бюджет | бюджет |
|  | просветительских | | | информационного | | автономного округа - | 1 декабря | автономного | автономного | автономного |
|  | материалов для | | | обеспечения | | Югры «Методический | 2018 года | округа | округа | округа |
|  | родителей о | | | деятельности | | центр развития |  |  |  |  |
|  | признаках и способах | | | организаций | | социального |  |  |  |  |
|  | ранней диагностики | | | социального | | обслуживания », |  |  |  |  |
|  | расстройства | | | обслуживания, | | г. Сургут, (далее - |  |  |  |  |
|  | аутистического | | | здравоохранения, | | методический центр) |  |  |  |  |
|  | спектра, организации | | | образования занятых | |  |  |  |  |  |
|  | ранней комплексной | | | в системе | |  |  |  |  |  |
|  | помощи детям группы | | | комплексной помощи | |  |  |  |  |  |
|  | риска с признаками | | | детям группы риска с | |  |  |  |  |  |
|  | РАС и с РАС | | | признаками РАС и с | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | РАС в автономном | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | округе | |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация | | | Доступность | | методический центр, | 1 декабря | 4 750 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
|  | диагностики и | | | реабилитационных | | отдел развития | 2017 года, |  | бюджет | бюджет |
|  | медико-социального | | | услуг для детей и | | материально- | 1 декабря | 3 000 000 | автономного | автономного |
|  | сопровождения детей  группы риска с признаками РАС и с РАС | | | подростков группы риска с признаками РАС и с РАС, применение современного реабилитационного оборудования для реабилитации и абилитации детей группы риска с признаками РАС и с РАС | | технической базы и обеспечения комплексной безопасности Депсоцразвития Югры, | 2018 года | бюджет автономного округа;  1 750 ООО средства Фонда | округа | округа;  1 750 000 средства Фонда |
| 3 | Повышение профессиональных компетенций специалистов организаций социального обслуживания, обеспечивающих комплексную помощь детям группы риска с признаками РАС и с РАС на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда по направлению «Модель оказания комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС (с умственной отсталостью) и семьям, их воспитывающим в условиях дома-интерната и семейных заездов»,  Новосибирская обл. | | Повышения уровня  компетенции 14  специалистов  организаций  социального  обслуживания,  обеспечивающих  комплексную помощь  детям группы риска с  признаками РАС и с  РАС | | методический центр, учреждения, подведомственные Депсоцразвития Югры | | 1 декабря  2017 года | 650 738 | 650 738  Средства Фонда | 0 |
| 4 | | Повышение  профессиональных  компетенций  специалистов  организаций  социального  обслуживания,  обеспечивающих  комплексную помощь  детям группы риска с  признаками РАС и с  РАС на базе  профессиональных  стажировочных  площадок Фонда по  направлению  «Комплексная  помощь детям группы  риска с признаками  РАС и с РАС», г.  Псков | Повышения уровня  компетенции 5  специалистов  организаций  социального  обслуживания,  обеспечивающих  комплексную помощь  детям группы риска с  признаками РАС и с  РАС | | | методический центр, учреждения, подведомственные Депсоцразвития Югры, | 1 декабря 2017 года | 362 406 | 362 406 Средства Фонда | 0 |
| 5 | | Организация и проведение обучающих семинаров, вебинаров для руководителей и  специалистов, осуществляющих комплексную помощь детям группы риска с признаками РАС и с РАС | Повышение профессионального мастерства 340 специалистов, осуществляющих  комплексную помощь детям группы риска с признаками РАС и с РАС | | | методический центр, учреждения, подведомственные Депсоцразвития Югры | 1 октября 2018 года | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Организация и проведение обучающих семинаров для добровольцев, привлеченных для оказания комплексной помощь детям группы риска с признаками РАС и с РАС | Обучение более 100 волонтеров и добровольцев, привлеченных для оказания комплексной помощь детям группы риска с признаками РАС и с РАС в городских округах и муниципальных образованиях региона | | | учреждения, подведомственные Депсоцразвития Югры, методический центр | 1 октября 2018 года | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Создание на официальных сайтах организаций, входящих в межведомственную систему оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС раздела «Вопрос - ответ» (подразделы по видам консультаций) | Повышение уровня информированности родителей по вопросам воспитания, обучения,  реабилитации детей группы риска с признаками РАС и с РАС | | | учреждения, подведомственные Депсоцразвития Югры, методический центр | 1 декабря  2017 года, 1 декабря  2018 года | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Проведение благотворительных акций с участием  специалистов, осуществляющих комплексную помощь детям группы риска с признаками РАС и с РАС | Улучшение жизнедеятельности семей с детьми  комплексную помощь детям группы риска с признаками РАС и с РАС | | | учреждения, подведомственные Депсоцразвития Югры | 1 декабря 2017 года, 1 декабря 2018 года | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Ведение реестра благополучателей и благотворителей | Улучшение бытовых условий жизнедеятельности, удовлетворение потребностей малообеспеченных семей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС | | | Управления социальной защиты населения Депсоцразвития Югры | 1 декабря 2017 года, 1 декабря 2018 года | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Предоставление социальных услуг негосударственными поставщиками социальных услуг в рамках оказания комплексной помощи детям граппы риска с признаками РАС и с РАС на условиях государственного заказа либо компенсации поставщикам социальных услг, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) | Оказание адресной помощи семьям с детьми группы риска с признаками РАС и с РАС | | | Управления социальной защиты населения Депсоцразвития Югры, отдел бюджетного планирования и экономики государственных учреждений Депсоцразвития Югры | 1 декабря 2017 года, 1 декабря 2018 года | 1 000 000 | 500 000  бюджет автономного округа | 500 000  бюджет автономного округа |
| 11 | | Организация и проведение конкурсов на выделение субсидий общественным некоммерческим организациям | Улучшение жизнедеятельности семей с детьми группы риска с признаками РАС и с РАС | | | методический центр,  Управления социальной защиты населения Депсоцразвития Югры, отдел прогнозирования и сопровождения государственных программ  Депсоцразвития Югры, отдел организации социального обслуживания семьи и детей Депсоцразвития Югры | 31 декабря  2017 года, 31 декабря  2018 года | 200 000 | 0 | 200 000  бюджет автономного округа |
| 12 | | Издание и распространение сборника «Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра» о региональной системе комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС, семьям их воспитывающим вавтономном округе | Создание системы информационного обеспечения деятельности органов исполнительной власти и организаций, занятых в реализации комплексной помощи  детям группы риска с признаками РАС и с РАС в городских округах и муниципальных районах автономного округа | | | методический центр,  учреждения, подведомственные Депсоцразвития Югры | 1 декабря  2018 года | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Создание на региональном сайте «Перспективное детство Югры», раздела «Комплексная помощь детям с РАС» | отдел организации социального обслуживания семьи и детей Депсоцразвития Югры | 1 декабря 2017 года | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Издание и распространение информационноз-методического сборника по результатам реализации Комплекса мер по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС, семьям их воспитывающим вавтономном округе | Распространение положительного опыта межведомственной комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС, семьям их воспитывающим вавтономном округе | | | методический центр,  учреждения, подведомственные Депсоцразвития Югры | 1 декабря  2018 года | 100 000 | 0 | 100 000 средства Фонда |
| 15 | | Участие во Всероссийской выставке-форуме «Вместе - ради детей!» | Представление опыта работы и изучение лучших практик оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС, семьям их воспитывающим | | | Отдел межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Депсоцразвития Югры | 1 декабря  2017 года, 1 декабря  2018 года | 2 000 000 | 1 000 000  бюджет автономного округа | 1 000 000  бюджет автономного округа |
| 16 | | Организация и проведение региональной конференции органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Межведомственное взаимодействие как эффективная практика помощи детям с РАС» | Предоставление и тиражирование опыта оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС, семьям их воспитывающим в муниципальных образованиях автономного округа | | | методический центр, отдел организации социального обслуживания семьи и детей Депсоцразвития Югры | 1 октября  2018 года | 500 000 | 0 | 500 000  бюджет автономного округа |